## Hoja1
|  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2
| ACTIVIDADES | DURACION (DIAS) | [6 empty] | DURACION (DIAS)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Definir alcance del proyecto | bar: DURACION (DIAS) 1
INICIACION | Estimacion de costes y programacion | bar: DURACION (DIAS) 1 to DURACION (DIAS) 2
Definir riesgos | bar: DURACION (DIAS) 1
Determinar vialidad del proyecto | bar: DURACION (DIAS) 3 to DURACION (DIAS) 6
Preparar entorno del proyecto | bar: DURACION (DIAS) 7
Identificar arquitectura | bar: DURACION (DIAS) 8 to DURACION (DIAS) 10
ELABORACION | Validar arquitectura | bar: DURACION (DIAS) 8 to DURACION (DIAS) 10
Desarrollar entorno del proyecto | bar: DURACION (DIAS) 11 to DURACION (DIAS) 13
Determinar el equipo | bar: DURACION (DIAS) 14
CONSTRUCCION | Modelar, construir y probar el sistema
Desarrollar documentacion de soporte
Pruebas del sistema
TRANSICION | Pruebas del usuario
Integracion
Despliegue